**ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПАЕВСКОГО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017 год**

На 2017 год бюджет со всеми изменениями был утвержден в сумме 3 548 677,76 руб.

Исполнено за 12 месяцев - 3 729 599,14 руб.

НДФЛ – план 324 600 руб., фактически 434079,68 руб.

Налог на имущество, план 45 000, фактически – 36 755,00 руб.

Земельный налог - план 456 000 , фактически – 486565,66

Госпошлина – план 10 000, фактически – 24 850.

Доходы от реализации имущества - план 1 593 814,56 , фактически – 1 614 000

Штрафы - план 12 000 , фактически - 0.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности план – 547000, фактически 547000,

Межбюджетные трансферты по дорожной деятельности план – 316 000, фактически 315 029,60.

РАСХОДЫ: Утвержденные назначения - 3616336,50 руб.

Исполнено - 3414299,33

Заработная плата - 735 482,14 начисления на заработную плату - 218 626,80

Ремонт дорог - 301 200 руб.

Ремонт водяной трассы, приобретение запасных частей - 425 999,00

Благоустройство - 320 581,00

Оплата фондов клубным учреждениям - 350 000 руб.

За отчетный период на приеме в администрации по обращениям граждан побывало 27 человек.  
Почти все вопросы решены положительно и своевременно. Обращались по вопросам:  
благоустройство, спил деревьев, водоснабжение, ремонту водяной трассы, по бродячим собакам, по неблагополучным семьям, по проезду большегрузных машин, помощь по оформлению домовладений, земельных участков и по оформлению документов в пенсионный фонд по достижению 80 летнего возраста.   
За 12 месяцев выдано 595 справок. Ведется тесное сотрудничество с такими организациями, как УСПН, ЦСОН, отдел субсидий, медицинское страхование, Пенсионный фонд, регистрационная палата, БТИ, Райвоенкомат, пожарная служба.

**Нормативно- правовые акты**.  
За 12 месяцев администрацией Чапаевского МО было принято:  
Постановлений - 43  
Распоряжений - 17

**Водоснабжение**

За 12 месяцев на территории Чапаевского МО водоснабжению в селах Чапаевского МО было уделено самое большое внимание. В марте 2017 года была вовремя засыпана плотина которая удерживает воду в с. Дмитриевка. В связи с этим было удержано столько воды вовремя паводка, сколько не было уже несколько лет. Была отремонтирована летняя водокачка в с.Дмитриевка. Приобретено 3 глубинных насоса в с. Чапаевка для закачки воды из скважины. А также приобретен мотор вместе с помпой для с. Дмитриевка. Уделено внимание и ремонту очень устаревших водяных трасс. С начала года устранено порывов:  
в с. Чапаевка- 12 порывов, заменено 100 кв.м водяной трассы  
в с. Дмитриевка -8 порывов, заменено 150 кв.м водяной трассы   
в с. Коптевка- 5 порывов. Очищены и отремонтированы колодцы в с. Чапаевка, с.Дмитриевка, с.Коптевка. Для нужд населения заполнен водой пруд в с. Дмитриевка.  
   
**Дороги.**С апреля 2017 года начались работы по засыпке и грейдированию дорог. Отгрейдированы дороги в с. Коптевка и между селами Дмитриевка и Коптевка. Отсыпаны и отгрейдированы дороги в с.Чапаевка и на плотине с. Чапаевка. Проведен ремонт дороги от с/з Березовский до с.Дмитриевка. Дороги по всем селам грейдировались в течение года.  
В зимнее время расчищали дороги от снега по всем селам.  
Договора были заключены с КФХ «Богачев В» и ООО «Росщебстрой» -руководитель Жук С.В.  
Засыпана доломитом дорога по улице Молодежная в с. Дмитриевка.

Засыпана и отгрейдирована дорога из с. Чапаевки в п. Новосельский.

**Пожарная безопасность**.

Постоянно проводятся беседы с жителями сел на тему: «Противопожарная безопасность».  
За отчетный период инструктаж прошли 250 человек. Вручаем памятки, листовки на противопожарную тематику. Лето было жаркое, постоянно горели степи. Все села были опаханы.  
В администрации имеется мотопомпа для тушения пожара.  
 Создана добровольная пожарная дружина в количестве 8 человек.

**Благоустройство.**   
С весны убирались все села поселения от мусора и сухой травы. Белили деревья, столбы. Все объекты социальной сферы приводились в порядок. Убирали территории, сажали цветы, белили фасады зданий. В с.Чапаевка высажены березы, цветы на Центральной улице, за которыми постоянно ухаживали. Все лето и осень косили траву по улицам во всех селах.  
 Вывезли навоз в количестве 2000 тонн в с. Чапаевка и с. Дмитриевка. Ликвидировано 7 несанкционированных свалок, убраны свалки из под берега на всей протяженности реки.

**Услуги связи, торговля.**  
  
Чапаевское МО обеспечено связью на 100 %. Есть связь «Ростелеком», а также «Мегафон», поэтому данный вид связи доступен для населения.   
Имеется 6 частных магазинов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям: Должникову В.И., Шенцовой Е.Ю., Ряскиной М.В., Асатрян А.Х., Жамулаевой М.С.   
Продукты питания и товары первой необходимости имеются всегда.  
   
 **Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.**  
Как и ежегодно, к 72 годовщине Великой Победы была проведена огромная работа. Проведен косметический ремонт обелисков, подготовлены и проведены митинги, концертные программы. 9мая по селу Чапаевка было организовано шествие «Бессмертный полк». Были вручены подарки труженикам тыла и участникам ВОВ.   
Проведено 28 массовых мероприятий, 8 патриотических, 6 по пропаганде здорового образа жизни, приобщению к народным традициям, 14 мероприятий с детьми и подростками, проведено 4 беседы по развитию семейного творчества.

**Обеспечение условий для развития на территории физической культуры и   
 массового спорта.**  
На территории Чапаевского МО находятся 2 школы, в которых имеется 2 спортивных зала, где постоянно проводятся секции «Волейбол», «Баскетбол» как для учащихся школы, так и для молодежи села.  
В зимнее время расчищали катки, где молодежь и дети катаются на коньках. Были сделаны 2 ледяные горки и 2 катка.  
В селах Дмитриевка и Чапаевка силами жителей сделаны 2 пляжа.

**Формирование архивных фондов**Архив администрации находится в с.Чапаевка. Документы согласно описи хранятся в надлежащем порядке. Ведение архива возложено на главного специалиста.   
  
 **Содействие в развитии сельскохозяйственного производства**.  
  
На территории Чапаевского МО работает КФХ «Хлобыстов», с которым ведется тесное сотрудничество по заготовке кормов. Остальные КФХ не работают. В настоящее время ведется работа по оформлению 2-х КФХ. Земельные паи жителей не обрабатываются.

**Создание, развитие и обеспечение охраны курортов**.  
На территории Чапаевского МО расположен АО «Санаторий- курорт им. В.И.Чапаева».  
Ведется тесное сотрудничество по привлечению местного населения к лечению. Постоянно осуществляется контроль в использовании и охране территории, где расположены лечебные грязи.

**Организация ритуальных услуг.**Ритуальные услуги оказываются населению в основном центром «Влата» и МУП «Ершовское», которые расположены в г. Ершове. Также для того, чтобы отвезти умершего в морг иногда используем частную машину из села Дмитриевка. Места захоронения постоянно убираются населением, как родственниками, так и устраиваются «субботники» по уборке «Бесхозяйных могил».  
Могилы участников ВОВ убираются работниками администрации и культуры.  
   
 **Организация работы с детьми и молодежью.**  
В Чапаевском МО по работе с молодежью и детьми закреплены 3-е ответственных.  
Составлен план работы школ, клубов и библиотек. Постоянно привлекаются дети и молодежь для проведения досуга и праздничных мероприятий. Работают кружки во всех названных организациях. Молодежь также привлекается для общественных работ в селах.

**Создание условий для деятельности ДНД.**

В МО создана ДНД в количестве 7 человек, пока небольшая, но очень активная. Члены ДНД следят за общественным порядком, привлекаются к дежурствам в выходные и праздничные дни, работают в ночное время, тесно сотрудничают с участковым инспектором полиции. В настоящее время разработан Устав ДНД, выбран командир ДНД. Таковым является Иксанов С.Ж.

**Задачи на 2018 год**1. Постоянно заниматься благоустройством сел, очищать села от травы и мусора.   
2 . Постоянно заниматься ремонтом водяной трассы, заменить 200 метров водяной трассы в с. Чапаевка , 50 метров в с. Дмитриевка и 50метров в с. Коптевка.

3. Участвовать в областном конкурсе на получение субсидии для решения вопросов местного значения.

4. Провести ямочный ремонт асфальта в с. Дмитриевка.

5. Отремонтировать и расширить кладбища в селах Чапаевка и Дмитриевка.

6. Провести необходимые работы по освещению сел (документация), приобрести необходимое оборудование и выполнить все работы по освещению улиц.

7. Отремонтировать детскую площадку по улице Парковая.

8. Продолжить работу по оформлению невостребованных земельных долей.  
 9. Достойно, с высоким процентом явки провести выборы Президента РФ и местные выборы.