**Информация об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год Марьевского МО**

**1. Общая информация о реализации муниципальных программ за 2020 г.**

В 2020 году в реестр муниципальных программ Марьевского муниципального образования включено 6 программ.

Реестр действующих муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ | Степень выполнения % | Объем финансирования на 2020 год | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Развитие муниципального управления муниципального образования до 2020 года | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Развитие транспортной системы на территории муниципального образования до 2021 года | 95 | 582.0 | 552,0 | 0,0 | 0,0 | 582,0 | 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования до 2020 г**.** | 34 | 194,6 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 194,6 | 66,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Благоустройство на территории муниципального образования до 2020 г**.** | 18 | 210,0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования до 2020 года | 100 | 115,8 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 115,8 | 115,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании до 2020 года | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Информация об основных результатах реализации муниципальных программ

2.1. «Развитие муниципального управления муниципального образования до 2020 года».

Основное мероприятие данной программы «Управление резервными средствами» В целях реализации этого мероприятия создается резервный фонд администрации для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий муниципального образования.

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского муниципального образования. В 2020 году не было необходимости использовать резервный фонд.

2.2 «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования до 2021 года»

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского муниципального образования.

Цель программы улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Ожидаемыми конечными результатами Программы является снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышение транспортной доступности жителей населенных пунктов.

Объем финансирования в 2020 году составил 582,0. Из этих средства в сумме 410,0 т. руб. было израсходовано на ремонт дорог, 142,0 на зимнее содержание дорог.

Процент исполнения – 95%

 2.3 «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования до 2020 г**.»**

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского муниципального образования. Основное мероприятие данной программы «Обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения.

Основная цель программы улучшение обеспечения населения водой нормативного качества и в достаточном количестве. Восстановление и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Ожидаемыми конечными результатами Программы является сокращение потерь воды в системах водоснабжения. Повышение эффективности и надежности функционирование систем водоснабжения.

Объем финансирования в 2020 году составил 66,5 т. руб.

Процент исполнения – 34 %

2.4 «Благоустройство на территории муниципального образования до 2020 г**.»** Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского муниципального образования. Основные цели программы:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства Марьевского муниципального образования;

- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Марьевского МО;

- Совершенствование эстетического вида Марьевского МО, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- Повышение общего уровня благоустройства поселения

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на водных объектах поселения.

Ожидаемыми конечными результатами Программы является:

- Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;

-Определение перспективы улучшения благоустройства Марьевского муниципального образования;

- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- Улучшение состояния территорий Марьевского муниципального образования;

-Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- Совершенствование эстетического состояния территории;

- Создание зелёных зон для отдыха граждан;

- Предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- Благоустроенность населенных пунктов поселения.

Объем финансирования в 2020 году составил 36,9 т. руб.

Процент исполнения – 18 %

2.5 «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования до 2020 года»

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского муниципального образования. Цели муниципальной программы:

-повышение качества жизни отдельных категорий граждан.

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

-улучшение материального положения отдельных категорий граждан муниципального образования

Объем финансирования в 2020 году составил 115,8 т. руб.

Процент исполнения – 100 %

2.6 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании до 2020 года»

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского муниципального образования.

Ожидаемыми конечными результатами Программы является снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; относительное сокращение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

 На реализацию мероприятий финансирование на 2020 год не предусмотрено.