АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05.02.2021г. № 4

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

**Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области за 2020 год»**

**В соответствии с постановлением администрации Новосельского МО Ершовского муниципального района Саратовской области от 30.12.2016 г. № 54 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации» администрация Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.**

**2. Настоящее постановление обнародовать в определенных местах и разместить на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».**

 Глава Новосельского **муниципального образования** И.П. Проскурнина

Приложение к постановлению

администрации **Новосельского** МО Ершовского муниципального района Саратовской области

от 05.02.2021 года № 4

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области за 2020 год**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района за 2020 год проведена ведущим специалистом администрации Новосельского муниципального образования в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Новосельского муниципального образования от 30.12.2016 г. № 54 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».**

**В 2020 году обеспечена реализация 6 муниципальных программ в сфере ЖКХ, социальной политике и экономического развития Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района:**

1. Развитие транспортной системы на территории муниципального образования до 2021 года: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселений муниципального образования

Подпрограмма: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования.

2. Программа «**Обеспечение населения доступным жильем жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования до 2021 года».**

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования водой питьево- хозяйственного назначения».

3. Благоустройство на территории муниципального образования до 2020 года.

 Подпрограмма 1 «Уличное освещение».

 Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования».

4. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования на 2018-2021 годы.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

5.Программа « Развитие муниципального управления муниципального образования до 2021 года».

Подпрограмма « Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании».

6. Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании на 2019-2021 годы»

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования».

**Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг, обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными органами).**

**По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 6419,3 тыс. руб. из всех источников финансирования.**

**– в т. ч. из бюджета Новосельского МО – 2492,3 тыс. руб.;**

 **- из областного бюджета — 3793,7 тыс. руб.;**

**- из прочих безвозмездных перечисления (от физических и юридических лиц)-133,3 тыс. руб.;**

**По итогам 2019 года программы характеризуются высокой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.**

**В 2020 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**В результате проведенного анализа исполнение программ за 2020 год признано эффективным. При реализации муниципальных программ специалисты администрации исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям. Объемы ассигнований бюджета Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.**

**В 2020 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 2492,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2343,7 тыс. рублей или 94,0 %.**

**Программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования до 2021 года » утверждена постановлением администрации Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области от 18.11.2019 года № 100. Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность дорог. В течении 2020 года в программу вносились изменения на основании постановлений администрации Новосельского муниципального образования от 12.11.2020 г. № 66**

**На реализацию мероприятий по подпрограмме « Капитальныцй ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования» в 2020 году было выделено 2206,4 тыс. руб., исполнение составило 2206,1 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия:**

**- Ямочный ремонт в п. Кушумский;**

**- Отсыпка дороги в с. Коптевка;**

**- Отсыпка дороги в с. В.Кушум;**

**- В зимний период проведена очистка дорог от снега по всем селам Новосельского муниципального образования;**

**На реализацию мероприятий по подпрограмме « Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования» в 2020 году было выделено 25,0 тыс. руб., исполнение составило 24,8 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия:**

**- Приобретение дорожных знаков;**

**- Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Новосельского муниципального образования муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования до 2021 года » за 2020 год признана эффективной.**

**Программа** «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан **Новосельского** муниципального образования на 2018-2021»

**Программа** «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан **Новосельского** муниципального образования на 2018-2021 годы» **утверждена постановлением администрации Новосельского муниципального образования от 29.01.2019 г № 10. Программа предусматривает социальное обеспечение и иные выплаты гражданам** замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления **Новосельского** муниципального образования. **В течении 2020 года в Программу изменения не вносились.**

**В 2020 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 62,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 54,7 тыс. рублей или 87 %.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 100 %.**

**Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Программа** «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан **Новосельского** муниципального образования на 2018-2021 годы» **за 2020 год признана эффективной.**

**Программа «Обеспечение населения доступным жильем жилищно- коммунальной инфраструктуры муниципального образования до 2021 года»**

**Подпрограмма «Обеспечения населения муниципального образования водой питьево- хозяйственного назначения»**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 92,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено с местного бюджета 1034,1 тыс. руб., исполнение составило 950,5 тыс. руб. , из областного бюджета- 622, тыс. руб., прочие безвозмездные перечисления ( от физических и юридических лиц)- 133,3 тыс. руб.**

 **По данной программе проводились мероприятия:**

**- По всему Новосельскому муниципальному образованию устранено 25 порывов;**

**- Замена водопроводной сети;**

**- Приобретены 4 шт. насосов все села для водоотведения;**

**Программа « Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой» обеспечивает повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально - экономическом развитии муниципального образования. Программа полностью соответствует приоритетам социально- экономического развития Новосельского МО на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды**

**Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ « Обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения»» за 2020 год признана эффективной.**

Программа «Благоустройство на территории муниципального образования до 2020 года».

 Подпрограмма 1 « Уличное освещение».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 93,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 379,6 тыс. руб., исполнение составило 352,1 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятий:**

**- Установлено во всех селах уличное освещение, всего 90 светильников;**

Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 99,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 582,5 тыс. руб., исполнение составило 582,1 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятий:**

**- ремонт и содержание памятников;**

**- удаление сухостойных и больных деревьев;**

**- ликвидация стихийных свалок;**

**- благоустройство мест захоронения и очистка кладбища от мусора;**

**- скашивание травы в летний период;**

**- в летний период содержали цветники в п. Новосельский, с. Чапаевка, п. Кушумский;**

**- вывоз мусора в п. Кушумский;**

**Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ** «Благоустройство на территории муниципального образования до 2020 года» **за 2020 год признана эффективной.**

**Двумя подпрограммами «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании» и «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования» в 2020 году не воспользовались.**