АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022 г. № 6

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

**Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области за 2021 год»**

**В соответствии с постановлением администрации Новосельского МО Ершовского муниципального района Саратовской области от 10.03.2020 г. № 15 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Новосельского муниципального образования, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельскогго муниципального образования» администрация Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.**

**2. Настоящее постановление обнародовать в определенных местах и разместить на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».**

Глава Новосельского **муниципального образования** И.П. Проскурнина

Приложение к постановлению

администрации **Новосельского** МО Ершовского муниципального района Саратовской области

от 14.02.2022 года № 6

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области за 2021 год**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района за 2021 год проведена ведущим специалистом администрации Новосельского муниципального образования в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Новосельского муниципального образования от 10.03.2020 г. № 15 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Новосельского муниципального образования, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельскогго муниципального образования».**

**В 2021 году обеспечена реализация 7 муниципальных программ в сфере ЖКХ, социальной политике и экономического развития Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района:**

1. Развитие транспортной системы на территории муниципального образования до 2021-2023 годы: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселений муниципального образования

Подпрограмма: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования.

2. Программа «**Обеспечение населения доступным жильем жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2021 год».**

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования водой питьево- хозяйственного назначения».

3. Благоустройство на территории муниципального образования на 2021-2023 годы.

Подпрограмма 1 «Уличное освещение».

Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования».

4. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования на 2018-2021 годы.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

5.Программа « Развитие муниципального управления муниципального образования на 2021-2023 годы».

Подпрограмма « Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании».

6. Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании на 2019-2021 годы»

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования».

**Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг, обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными органами).**

**По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 7549,9 тыс. руб. из всех источников финансирования.**

**– в т. ч. из бюджета Новосельского МО – 2124,8 тыс. руб.;**

**- из областного бюджета — 5425,1 тыс. руб.;**

**- из прочих безвозмездных перечисления (от физических и юридических лиц)-193,0 тыс. руб.;**

**По итогам 2021 года программы характеризуются высокой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.**

**В 2021 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**В результате проведенного анализа исполнение программ за 2021 год признано эффективным. При реализации муниципальных программ специалисты администрации исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям. Объемы ассигнований бюджета Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.**

**В 2021 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 3061,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4424,8 тыс. рублей или 69,2 %.**

**Программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования до 2021-2023 годы » утверждена постановлением администрации Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области от 25.01.2021 года № 02. Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность дорог. В течении 2021 года в Программу изменения не вносились.**

**На реализацию мероприятий по подпрограмме « Капитальныцй ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования» в 2021 году было выделено 2512,7 тыс. руб., исполнение составило 2512,6 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия:**

**- ямочный ремонт автодороги с. Лобки;**

**-отсыпка щебнем и доломитом в п. Садовый, с. Коптевка**

**- В зимний период проведена очистка дорог от снега по всем селам Новосельского муниципального образования;**

**- Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Новосельского муниципального образования муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования на 2021-2023 годы » за 2021 год признана эффективной.**

**Программа** «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан **Новосельского** муниципального образования на 2018-2021»

**Программа** «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан **Новосельского** муниципального образования на 2018-2021 годы» **утверждена постановлением администрации Новосельского муниципального образования от 29.01.2019 г № 10. Программа предусматривает социальное обеспечение и иные выплаты гражданам** замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления **Новосельского** муниципального образования. **В течении 2021 года в Программу изменения не вносились.**

**В 2021году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 62,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 54,7 тыс. рублей или 87 %.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100 %.**

**Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Программа** «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан **Новосельского** муниципального образования на 2018-2021 годы» **за 2021 год признана эффективной.**

**Программа «Обеспечение населения доступным жильем жилищно- коммунальной инфраструктуры муниципального образования до 2021 года»**

**Подпрограмма «Обеспечения населения муниципального образования водой питьево- хозяйственного назначения»**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 92,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено с местного бюджета 1350,6 тыс. руб., исполнение составило 1250,2 тыс. руб., из областного бюджета- 919,00 тыс. руб., прочие безвозмездные перечисления ( от физических и юридических лиц)- 193,0 тыс. руб.**

**По данной программе проводились мероприятия:**

**- закачка прудов с. Лобки, с. Сетлое Озеро, с. Верхний Кушум**

**- Приобретены глубинные насосы: с. Чапаевка, с. Дмитриевка, п. Кушумский, с. В. Кушум, с. Лобки**

**-Пробурили артезианскую скважину в п. Кушумсктй для подачи воды населению п. Садовый**

**Программа « Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой» обеспечивает повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально - экономическом развитии муниципального образования. Программа полностью соответствует приоритетам социально- экономического развития Новосельского МО на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды**

**Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ « Обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения»» за 2021 год признана эффективной.**

Программа «Благоустройство на территории муниципального образования на 2021-2023 годы».

Подпрограмма 1 « Уличное освещение».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 93,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 2270,4 тыс. руб., исполнение составило 1906,1 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятий:**

**Подпрограмма 1 « Уличное освещение», на реализацию мероприятий по программе в 2021 году было выделено 436,0 тыс. руб., исполенение составило 411,2 тыс. руб.**

**- Установлено во всех селах уличное освещение, всего 150 светильников;**

**- аренда столбов;**

Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 99,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 246,1 тыс. руб., исполнение составило 195,7 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятий:**

**- ремонт и содержание памятников;**

**- удаление сухостойных и больных деревьев;**

**- ликвидация стихийных свалок;**

**- благоустройство мест захоронения и очистка кладбища от мусора;**

**- скашивание травы в летний период;**

**- в летний период содержали цветники в п. Новосельский, с. Чапаевка, п. Кушумский;**

**- вывоз мусора в п. Кушумский и п. Новосельский;**

**Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ** «Благоустройство на территории муниципального образования до 2021 года» **за 2021 год признана эффективной.**

**Программа « Комплексное развитие сельских територий на 2020-2025 годы»**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 93,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 1588,4 тыс. руб., исполнение составило 1299,2 тыс. руб. с изменениями от 01.04.2021 г. № 13; от 26.07.2021 г. № 39. По данной программе проводились мероприятий:**

**- устройство детских игоровых площадок в с. Лобки, с. Верхний Кушум, п. Садовый**

**Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**Двумя подпрограммами «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании» и «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования» в 2021 году не воспользовались.**