Администрацией Ершовского муниципального района ***не проведена*** работа по паспортизации автомобильных дорог МО г.Ершов,что не соответствует требованиям приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402.

1. Сводный отчет о расходовании средств дорожного фонда в разрезе направлений отделом строительства, архитектуры и благоустройства ***не составлялся***.
2. На момент проверки гарантийные паспорта ***не предоставлены*** на отремонтированные дороги в 2022г. Контроль качества при выполнении ремонта автомобильных дорог, на территории МО г.Ершов за 2022г. ***не проводился***.
3. Во всех заключенных муниципальных контрактах на выполнение работ по ремонту автодорог указаны улицы, на которых будет выполняться ремонт, но не указана их протяженности, что ***не дает возможности*** проверить правильность расчета затрат на ремонт дорог.
4. Администрацией ЕМР заключены контракты с разными подрядчиками по выполнению работ по ямочному ремонту, но место выполнения работ, а именно перечень улиц для производства ремонта у подрядчиков совпадают. Срок заключения контракта и сроки исполнения работ по всем контрактам разный.
5. Администрацией ЕМР заключены договора на работы, которые выполнялись по ранее заключенным контрактам, где гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. Расходы в размере 1000,0 тыс.рублей являются ***необоснованными.***
6. По муниципальному контракту от 22.06.2022 года №0160300055222000034 на сумму 2010,3 тыс. рублей нарушены сроки исполнения контракта. Просрочка по исполнению обязательств составила 5 месяцев 26 дней. За неисполнение обязательств Администрацией Ершовского муниципального района предъявлена претензия к ООО «Автомагистраль» письмо №01-13-7342 от 30.12.2022г. на сумму 92,7 тыс. руб.

 Пени за нарушение сроков исполнения контракта ***не поступили*** в бюджет. ***Работа по взысканию не ведется***.

 Указанные выше недостатки и нарушения свидетельствуют о недостаточной организации внутреннего контроля фактов финансово-хозяйственной деятельности в администрации Ершовского муниципального района.

 Фактов нецелевого использования бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2022 году не установлено.

**Предложения и рекомендации по результатам контрольного мероприятия:**

1.Провести работу по паспортизации автомобильных дорог.

2.Отделу строительства, архитектуры и благоустройства администрации ЕМР составлять и представлять отчет о расходовании средств дорожного фонда в разрезе направлений в комитет по финансовым вопросам администрации Ершовского муниципального района.

3.Администрации ЕМР проводить контроль качества отремонтированных дорог. Оформлять гарантийные паспорта на отремонтированные дороги.

4. В муниципальных контрактах на выполнение работ по ремонту автодорог указывать протяженность ремонтируемых дорог (улиц).

5. Усилить контроль за приёмкой выполненных работ (оказанных услуг) и надлежащим оформлением документов.

6. Принимать меры к подрядчику по уплате неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств, связанных с исполнением муниципального контракта.

7. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушения законодательства Российской Федерации и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц администрации Ершовского муниципального района допустивших вышеуказанные нарушения.

 Информацию о принятых мерах по исполнению данных рекомендаций предоставить в адрес Контрольно-счетной комиссии Ершовского муниципального района в срок **до 21.08.2023 г.**

Председатель контрольно-счетной комиссии

Ершовского муниципального района И.В.Фатеева