

 **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

**ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №2 от 21.07.2023г.**

Основание для проведения настоящего контрольного мероприятия:

 Приказ контрольно-счетной комиссии Ершовского муниципального района от 19.06.2023г. №8-О, программа контрольного мероприятия от 19.06.2023г.

В ходе проведенного контрольного мероприятия проверено 30452,3 тыс.руб. средств бюджета МО г.Ершов, нарушений выявлена на сумму 1000,0 тыс.рублей- необоснованные расходы; 92,7 тыс.рублей – по 44-ФЗ.

 Выявлены следующие нарушения:

1. Администрацией Ершовского муниципального района ***не проведена*** работа по паспортизации автомобильных дорог МО г.Ершов,что не соответствует требованиям приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402.
2. Сводный отчет о расходовании средств дорожного фонда в разрезе направлений отделом строительства, архитектуры и благоустройства ***не составлялся***.
3. На момент проверки гарантийные паспорта ***не предоставлены*** на отремонтированные дороги в 2022г. Контроль качества при выполнении ремонта автомобильных дорог, на территории МО г.Ершов за 2022г. ***не проводился***.
4. Во всех заключенных муниципальных контрактах на выполнение работ по ремонту автодорог указаны улицы, на которых будет выполняться ремонт, но не указана их протяженности, что ***не дает возможности*** проверить правильность расчета затрат на ремонт дорог.
5. Администрацией ЕМР заключены контракты с разными подрядчиками по выполнению работ по ямочному ремонту, но место выполнения работ, а именно перечень улиц для производства ремонта у подрядчиков совпадают. Срок заключения контракта и сроки исполнения работ по всем контрактам разный.
6. Администрацией ЕМР заключены договора на работы, которые выполнялись по ранее заключенным контрактам, где гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. Расходы в размере 1000,0 тыс.рублей являются ***необоснованными.***
7. По муниципальному контракту от 22.06.2022 года №0160300055222000034 на сумму 2010,3 тыс. рублей нарушены сроки исполнения контракта. Просрочка по исполнению обязательств составила 5 месяцев 26 дней. За неисполнение обязательств Администрацией Ершовского муниципального района предъявлена 