Приложение к решению

территориальной избирательной комиссии

Ершовского муниципального района

от 30 июня 2021 г № 18/2-4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов Декабристского и Новорепинского муниципальных образований Ершовского муниципального района второго созыва**

**День голосования: 19 сентября 2021 года**

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» полномочия окружной избирательной комиссии по решению избирательной комиссии муниципального образования могут возлагаться на иную избирательную комиссию.

В тексте Примерного календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закон Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (далее – ЗСО).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | | **СРОКИ** | | | | | **ИСПОЛНИТЕЛИ** | |
| **Назначение выборов** | | | | | | | | | |
| **1.** | Принятие решения о назначении выборов  ч. 2 ст. 6, ч. ч. 5, 6 ст. 66 ЗСО | | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 23 июня и не позднее 2 июля 2021 года | | | | | Совет муниципального образования | |
| **2.** | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации  ч. 2 ст. 6 ЗСО | | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения | | | | | Совет муниципального образования | |
| **3.** | Принятие решения о назначении выборов, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в сроки, предусмотренные ФЗ и ЗСО  ч.4 ст. 6 ЗСО | | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования, т.е. не позднее 9 июля 2021 года | | | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **4.** | Опубликование решения территориальной избирательной комиссии о назначении выборов  ч. 4 ст. 6 ЗСО | | Не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного ч. 2 ст. 6 ЗСО срока официального опубликования решения о назначении выборов | | | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **Списки избирателей** | | | | | | | | | |
| **5.** | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию  п. 6 ст. 17 ФЗ | | | Сразу после назначения дня голосования | | | | Глава администрации муниципального района | |
| **6.** | Составление списков избирателей  ст. 10 ЗСО (т.к. согласно части 10 ст.10 ЗСО передача по акту первого экз. списка избирателей участковой комиссии осуществляется не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | | | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования, т.е. не позднее 8 сентября 2021 года | | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **7.** | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления о включении в список избирателей, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей работающих вахтовым методом, не имевших возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения  Включение в список избирателей, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей работающих вахтовым методом, не имевших возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения  Включение в список избирателей на основании личного письменного заявления избирателей, зарегистрированных по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования  ч. 6 ст. 11 ЗСО | | | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 14 часов 18 сентября 2021 года  Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 14 часов 18 сентября 2021 года  За 21 день до дня голосования, т.е. 28 августа 2021 года | | | | избиратель  Участковая избирательная комиссия  Территориальная избирательная комиссия | |
| **8.** | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию  ч. 10 ст. 10 ЗСО | | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 9 сентября 2021 года | | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **9.** | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения  ч. 12 ст. 10 ЗСО | | | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 9 сентября 2021 года | | | | Участковые избирательные комиссии | |
| **10.** | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей  ч. 11 ст. 10 ЗСО | | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 18 сентября 2021 года | | | | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии | |
| **Гласность в деятельности избирательных комиссий** | | | | | | | | | |
| **11.** | Обнародование календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов  ч. 2 ст. 17 ЗСО | | В течение пяти дней после назначения даты выборов | | | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **12.** | Опубликование сведений о зарегистрированных муниципальных списках кандидатов, зарегистрированных кандидатах  ч. 2 ст. 17 ЗСО | | Не позднее чем через пять дней после окончания срока регистрации | | | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **13.** | Опубликование решения об отложении голосования в случае, предусмотренном ч. 28 ст. 31 ЗСО  ч. 2 ст. 17 ЗСО | | В течение пяти дней после дня принятия решения | | | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **14.** | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверок по этим обращениям и дача лицам, направившим обращения, письменных ответов  п. 4 ст. 20 ФЗ | | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | | | | | Избирательная комиссия Саратовской области, территориальная избирательная комиссия участковая избирательная комиссия | |
| **15.** | Оповещение кандидата, избирательного объединения или их уполномоченных представителей о поступившем в избирательную комиссию обращении, в котором указывается на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением  п. 4 ст. 20 ФЗ | | Незамедлительно | | | | | Соответствующая избирательная комиссия | |
| **16.** | Проведение проверок и принятие мер по пресечению нарушений законодательства по представлениям избирательных комиссий о проведении проверок и пресечении нарушений ФЗ и ЗСО  п. 5 ст. 20 ФЗ | | В пятидневный срок;  если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования;  если представление получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно;  если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, не позднее чем в десятидневный срок | | | | | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти | |
| **17.** | Информирование избирательных комиссий о результатах рассмотрения их представлений о проведении проверок и пресечении нарушений ФЗ и ЗСО  п. 5 ст. 20 ФЗ | | Незамедлительно | | | | | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти | |
| **18.** | Предоставление необходимых сведений и материалов, дача ответа на обращения избирательных комиссий  п. 19 ст. 20 ФЗ | | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | | | | | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе  организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а так же должностные лица указанных органов и организаций | |
| **19.** | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии  ч. 7.1 ст. 17 ЗСО | | Не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 16 сентября 2016 года | | | | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов, общественное объединение | |
| **20.** | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного наблюдателю зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, общественным объединением, интересы которого представляет данный наблюдатель  ч.ч. 3, 4, 7, 8 ст. 17 ЗСО | | В день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день голосования, т.е. 18 сентября либо 19 сентября 2021 года | | | | | Наблюдатель | |
| **21.** | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в ч.ч. 1.2, 3 и 11.1 ст. 17 ЗСО  ч. 11.2 ст. 17 ЗСО | | Не позднее чем за три дня до дня голосования. т. е. не позднее 16 сентября 2021 года | | | | | Редакции средств массовой информации | |
| **Избирательные объединения Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | | | | | |
| **22.** | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их соответствующих структурных подразделений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования  ч. 2 ст. 20 ЗСО | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области |
| **23.** | Выдвижение кандидатов путем самовыдвижения  ч. 3 ст. 26 ЗСО | | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом |
| **24.** | Выдвижение кандидата по многомандатному избирательному округу избирательным объединением  ч. 4 ст. 27 ЗСО | | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | | Избирательное объединение |
| **25.** | Представление в территориальную избирательную комиссию решения об изменении многомандатного избирательного округа (с согласия кандидата), по которому кандидат первоначально был выдвинут  ч. 6 ст. 27 ЗСО | | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | | Избирательное объединение |
| **26.** | Представление списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам и прилагаемых к ним документов в территориальную избирательную комиссию  ч.ч. 1- 3, 3.1 ст. 29 ЗСО | | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | | Избирательное объединение |
| **27.** | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в их заверении  ч. 5, 9 ст. 29 ЗСО | | В течение трех дней со дня приема документов принимается решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам либо об отказе в заверении, а в течение одних суток с момента принятия решения выдается уполномоченному представителю избирательного объединения | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **28.** | Выдача письменного подтверждения о получении документов, указанных в ч.ч. 2, 31, 4, 5 ст. 25, и ч.ч. 1 – 3 ст. 29 ЗСО, лицам, представившим эти документы  ч. 10 ст. 29 ЗСО | | Незамедлительно после представления документов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **29.** | Представление документов и совершение действий, предусмотренных частями 2, 31, [4](consultantplus://offline/ref=4A7CC864CD12CA8412938AF997FD74CF7114585AF298945C748A99487B925A29AFDF0A791AD4AC03FDDF16J3Y1H) и [5 статьи 25](consultantplus://offline/ref=4A7CC864CD12CA8412938AF997FD74CF7114585AF298945C748A99487B925A29AFDF0A791AD4AC03FCDF10J3Y8H) ЗСО кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением по многомандатным избирательным округам  ч. 12 ст.29 ЗСО | | Со дня заверения избирательной комиссией муниципального образования соответствующего списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам, в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по многомандатным избирательным округам |
| **30.** | Представление ответа о результатах проверки достоверности сведений:  а) представленных в соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 25 и ч. 1, абзацем вторым п. «з» ч. 2, ч. 2.5 ст. 29 ЗСО  б) представленных в соответствии с ч. 4 ст. 25 , абзацем третьим п. «з» ч. 2 ст. 29 ЗСО  в) в случае поступления представления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосования  ч. 6 ст. 25 ЗСО и ч. 14 ст. 29 ЗСО | | а) в течение десяти дней  б) в течение 20 дней  в) в срок, установленный избирательной комиссией | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **31.** | Сбор подписей в поддержку:  а) кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения  б) кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу  ч. 4 ст. 30 ЗСО | | а) со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении и в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  б) со дня, следующего за днем представления в территориальную избирательную комиссию документов и сведений, указанных в ч.ч. 2, 3, 3.1 и 4 ст. 25 ЗСО и в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | | Кандидат |
| **32.** | Представление документов для регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам  ч. 1 ст. 31 ЗСО | | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения | | | | | | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| **33.** | Организация проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку кандидата, списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам  ч. 5 ст. 31 ЗСО | | В пятидневный срок со дня приема документов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **34.** | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему список кандидатов выдвинутых по многомандатным избирательным округам, копии итогового протокола о проверке подписных листов  ч. 11 ст. 31 ЗСО | | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **35.** | Принятие территориальной избирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам  ч. 16 ст. 31 ЗСО | | Не позднее чем в десятидневный срок с момента получения необходимых для регистрации документов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **36.** | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых для выдвижения и регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов  ч. 1.1 ст. 31 ЗСО | | Не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **37.** | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в территориальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых им кандидатов), представленные в территориальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  ч. 1.1 ст. 31 ЗСО | | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам | | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| **38.** | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов выдвинутых по многомандатным избирательным округам копии решения об отказе в регистрации, исключении кандидата из списка, с изложением оснований принятия данного решения  ч. 19 ст. 31 ЗСО | | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **39.** | Представление в территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры  ч. 25 ст. 31 ЗСО | | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 14 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 18 сентября 2021 года | | | | | | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| **40.** | Отзыв кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу  ч. 27 ст. 31 ЗСО | | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 14 сентября 2021года | | | | | | Избирательное объединение |
| **Статус кандидатов** | | | | | | | | | |
| **41.** | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий соответствующих приказов (распоряжений), подтверждающих освобождение зарегистрированных кандидатов на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  ч. 2 ст. 33 ЗСО | | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | | | | Зарегистрированный кандидат, находящийся на муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | | |
| **42.** | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов по многомандатным избирательным округам  ч. 1 ст. 35 ЗСО | | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | | | Территориальная избирательная комиссия | | |
| **Информационное обеспечение выборов** | | | | | | | | | |
| **43.** | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  ч. 2 ст. 56 ЗСО | | | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 9 сентября 2021 года | | Участковая избирательная комиссия | | |
| **44.** | Начало и окончание агитационного периода  ч. 1 ст. 41 ЗСО | | | | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам  начинается со дня представления в территориальную избирательную комиссию  Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 9 статьи 29 ЗСО, – со дня представления в территориальную избирательную комиссию документов, предусмотренных в части 9 статьи 29 ЗСО. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в ноль часов по местному времени 18 сентября 2021 года | | Граждане Российской Федерации и общественные объединения, за исключением организаций и лиц, указанных в ч.ч. 7, 8, 9 ст. 40 ЗСО | | |
| **45.** | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях  ч. 2 ст. 41 ЗСО | | | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. начинается с 22 августа 2021 года и прекращается в ноль часов по местному времени 18 сентября 2021 года | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, выполнившие условия ч. 6 ст. 42 ЗСО | | |
| **46.** | Представление списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 2 статьи 39 ЗСО, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований в Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области  ч. 7 ст. 39 ЗСО | | | | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Администрация муниципального района | | |
| **47.** | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  ч. 6 ст. 39 ЗСО  Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  ч. 5 ст. 39 ЗСО | | | | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  По представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области  Территориальная избирательная комиссия | | |
| **48.** | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, а также уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  ч. 6 ст. 42 ЗСО | | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных издании, редакции сетевых изданий | | |
| **49.** | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию  ч. 2 ст. 46 ЗСО | | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | |
| **50.** | Проведение жеребьёвки в целях установления даты бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов, а также предвыборных программ политических партий  ч.ч. 3, 4.1 ст. 44 ЗСО | | | | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 18 августа 2016 года | | Редакция районной газеты «Степной Край» с участием заинтересованных лиц | | |
| **51.** | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания, после проведения жеребьёвки, об отказе от использования эфирного времени  ч. 12 ст. 43 ЗСО | | | | Не позднее чем за два дня до выхода в эфир | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный муниципальный список кандидатов | | |
| **52.** | Представление платёжного документа филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объёме средств в оплату стоимости эфирного времени (печатной площади)  ч. 13 ст. 43, ч. 5 ст. 44 ЗСО | | | | Не позднее чем за два дня до дня представления эфирного времени (дня публикации печатной площади) | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный муниципальный список кандидатов | | |
| **53.** | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам  ч. 5 ст. 45 ЗСО | | | | В течение трёх дней со дня подачи заявок | | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО | | |
| **54.** | Направление в письменной форме уведомления в территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  ч. 4 ст. 45 ЗСО | | | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО | | |
| **55.** | Размещение в сети «Интернет» или доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом информации о факте предоставления помещения, подпадающего под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению  ч. 4.1 ст. 45 ЗСО | | | | В течение двух суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения | | Территориальная избирательная комиссия | | |
| **56.** | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов  ч. 8 ст. 46 ЗСО | | | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18 августа 2021 года | | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | | |
| **57.** | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица) изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в территориальную избирательную комиссию  ч. 4 ст. 46 ЗСО | | | | До начала их распространения | | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов | | |
| **58.** | Предоставление в территориальную избирательную комиссию письменного согласия физического лица, не указанного в части 91 статьи 40 ЗСО,чьи высказывания о кандидате, об избирательном объединении используются в агитационных материалах  ч. 10 ст. 40 ЗСО | | | | Вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с ч. 4 ст. 46 ЗСО | | Кандидат, избирательное объединение | | |
| **59.** | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») данных об итогах голосования, о результатах выборов  ч. 6 ст. 37 ЗСО | | | | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 часов 19 сентября 2021 года | | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов | | |
| **60.** | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами  ч. 3 ст. 38 ЗСО | | | | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 14 сентября по 19 сентября 2021 года | | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов | | |
| **61.** | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  ч. 11 ст. 40 ЗСО | | | | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, то есть не позднее 9 сентября 2021 года | | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, муниципальный список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | | |
| **62.** | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (форму и порядок учета устанавливает территориальная избирательная комиссия)  ч. 8 ст. 42 ЗСО | | | | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 19 сентября 2021 года | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности, предоставившие эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | | |
| **63.** | Хранение указанных в ч.ч. 8 и 11 ст. 42 ЗСО учётных документов о бесплатном и платном представлении эфирного времени и печатной площади  ч. 9 ст. 42 ЗСО | | | | Не менее трёх лет со дня голосования | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | | |
| **Финансирование выборов** | | | | | | | | | |
| **64.** | Перечисление на расчетный счет территориальной избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов из бюджета муниципального образования  ч.ч. 1, 2 ст. 48 ЗСО | | | | | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | | Органы местного самоуправления | |
| **65.** | Создание собственного избирательного фонда кандидата, в случаях, предусмотренных законом  ч. 1 ст. 49 ЗСО | | | | | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов для регистрации | | Кандидат | |
| **66.** | Создание избирательного фонда избирательного объединения для финансирования своей избирательной кампании  ч. 1 ст. 49 ЗСО | | | | | После регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам территориальной избирательной комиссии | | Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по многомандатным избирательным округам | |
| **67.** | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств по соответствующему избирательному счёту  Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств по специальному избирательному счёту по представлению территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, избирательного объединения  ч. 7 ст. 50 ЗСО | | | | | Периодически, по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения  В трёхдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт | |
| **68.** | Размещение на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств  ч.ч. 19 – 20 ст. 49 ЗСО  Направление в средства массовой информации для опубликования сведений, указанных в части 19 статьи 49 ЗСО  ч. 8 ст. 50 ЗСО | | | | | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Саратовской области  Периодически, до дня голосования на выборах | | Территориальная избирательная комиссия  Территориальная избирательная комиссия | |
| **69.** | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда  ч. 8 ст. 50 ЗСО | | | | | В течение трёх дней со дня получения | | Редакция районной газеты «Степной Край» | |
| **70.** | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчёта о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также всех расходах, произведённых за счёт средств своего избирательного фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование этих средств  ч. 9 ст. 50 ЗСО | | | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидат, избирательное объединение | |
| **71.** | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчётов, указанных в ч. 9 ст. 50 ЗСО для опубликования  ч. 10 ст. 50 ЗСО | | | | | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **72.** | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам  ч. 11 ст. 50 ЗСО | | | | | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчёта | | Кандидаты, избирательные объединения | |
| **73.** | Перечисление денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:  а) на счёт территориальной избирательной комиссии в бесспорном порядке по письменному указанию территориальной избирательной комиссии  б) оставшиеся на специальном избирательном счёте неизрасходованные денежные средства – в доход местного бюджета  ч. 11 ст. 50 ЗСО | | | | | а) по истечении 30 дней со дня голосования, т.е. после 19 октября 2021года  б) по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. после 18 ноября 2021 года | | Кредитная организация | |
| **74.** | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение территориальной избирательной комиссии о результатах проверки  ч. 13 ст. 50 ЗСО | | | | | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | | Органы регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
| **75.** | Представление в территориальную избирательную комиссию финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных данной участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  ч. 3 ст. 48 ЗСО | | | | | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т. е. не позднее 29 сентября 2021года | | Участковая избирательная комиссия | |
| **76.** | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  ч. 3 ст. 48 ЗСО | | | | | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **77.** | Откомандирование по запросу территориальной избирательной комиссии специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии для работы в КРС на срок не менее двух месяцев  ч. 2 ст. 52 ЗСО | | | | | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Государственные и иные органы и учреждения | |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | | | | | |
| **78.** | | Утверждение формы? текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  ч. 4 ст. 54 ЗСО | | | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30 августа 20121 года | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **79.** | | Изготовление специальных трафаретов для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и определение избирательных участков, на которых они будут использоваться ч. 41 ст. 54 ЗСО | | | По решению территориальной избирательной комиссии | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **80.** | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии  Уничтожение лишних бюллетеней (при их выявлении) и составление акта об уничтожении  ч. 12 ст. 54 ЗСО  Установление срока передачи избирательных бюллетеней по акту участковым избирательным комиссия, на основании решения о распределении бюллетеней  ч. 13 ст. 54 ЗСО | | | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации  После передачи избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии  После передачи бюллетеней полиграфической организацией | | | Территориальная избирательная комиссия  Работники полиграфической организации, выполнившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней  Территориальная избирательная комиссия | |
| **84.** | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  п. 13 ст. 63 ФЗ | | | Не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 15 сентября 2021года | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **85.** | | Проведение голосования  ч. 1 ст. 56 ЗСО | | | С 08.00 до 20.00 часов по местному времени 19сентября 2021 года | | | Участковая избирательная комиссия | |
| **86.** | | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней  ч. 20 ст. 54, ч. 3 ст. 59 ЗСО | | | В день голосования после окончания времени голосования, т.е. 19 сентября 2021 года после 20.00 часов | | | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени | |
| **87.** | | Подача письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования  ч. 5 ст. 57 ЗСО | | | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, т.е. с 9 сентября и не позднее 14.00 часов 19сентября 2021 года | | | Избиратель | |
| **88.** | | Оповещение о проведении голосования вне помещения для голосования  ч. 6 ст. 57 ЗСО | | | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования | | | Председатель участковой избирательной комиссии | |
| **89.** | | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке  ч. 2 ст. 59 ЗСО  Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 17 ЗСО  ч. 28 ст. 59 ЗСО | | | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования  Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | | | Участковая избирательная комиссия | |
| **90.** | | Направление в территориальную избирательную комиссию первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования  ч. 29 ст. 59 ЗСО | | | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | | | Участковая избирательная комиссия | |
| **91.** | | Установление общих результатов выборов  ст. 63 ЗСО | | | Не позднее чем через 14 дней со дня голосования, т.е. не позднее 3 октября 2021 года | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **92.** | | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного депутатом  ч. 7 ст. 61, ч. 1 ст. 67 ЗСО | | | Незамедлительно, после подписания протокола о результатах выборов членами соответствующей избирательной комиссии | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **93.** | | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей  ч. 7 ст. 61, ч. 1 ст. 67 ЗСО | | | В пятидневный срок после извещения об избрании | | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |
| **94.** | | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании  ч. 6 ст. 67 ЗСО | | | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **95.** | | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации  ч. 2 ст. 68 ЗСО | | | В течение одних суток после определения результатов выборов | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **96.** | | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов  ч. 3 ст. 68 ЗСО | | | Не позднее чем через 14 дней со дня голосования, т.е. не позднее 3 октября 2021 года | | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **97.** | | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления  ч. 4 ст. 68 ЗСО | | | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 18 ноября 2021 года | | | Территориальная избирательная комиссия | |